УТВЪРЖДАВАМ:          (п)                                                        Вх. № 01-2280/25.02.2014 г.

### НИКОЛАЙ ЧИРПАНЛИЕВ

### ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ

ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

###### НА  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## ЦЕЛИ

на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет

през 2014 г.

София

Приложение № 1

Цели на администрацията за 2014 г.

Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор на изпълнението |  |
| Цели за 2014 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок | Очакван резултат | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Повишаване капацитета за прием и настаняване на търсещи закрила | Достигане на общоевропейските стандарти в областта на закрилата чрез изпълнение препоръките на ЕС, залегнали в Стокхолмската програма с оглед постигане на стратегическата цел на ЕС за създаване на обща европейска система за убежище | Годишна програма 2012 ЕБФ Годишна програма 2013 ЕБФ Спешни мерки ГП 2013 ЕБФ | 1. РПЦ – Харманли Ремонтни дейности на 5 сгради. Пълен инженеринг (проектиране и ремонтни дейности) на три халета | 30 април 2014 г. | Увеличаване на капацитета с 4000 места за настаняване |  |  |
|  |  |  | 2. Пълен инженеринг (проектиране и ремонтни дейности) в РПЦ- София, място за настаняване „Враждебна“ | 30 април 2014 г. | Увеличаване на капацитета с 400 места за настаняване |  |  |
|  |  |  | 3. Пълен инженеринг (проектиране и ремонтни дейности) в РПЦ- София, място за настаняване „Военна рампа“ | 30 април 2014 г. | Увеличаване на капацитета с 800 места за настаняване |  |  |
|  |  |  | 4. Изграждане и оборудване на 10 бр. къщички в района на РПЦ- с.Баня | 30 юни 2014 г. | Увеличаване на капацитета с 40 места за настаняване |  |  |
| 2. Подобряване условията за живот на настанените чужденци | Достигане на общоевропейските стандарти в областта на закрилата чрез изпълнение препоръките на ЕС, залегнали в Стокхолмската програма с оглед постигане на стратегическата цел на ЕС за създаване на обща европейска система за убежище | Годишна програма 2012 ЕБФ Годишна програма 2013 ЕБФ | 1. Изграждане на собствен водоизточник и хидрофорна система в ТЦ-с. Пъстрогор | Октомври 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  | 2. Оборудване на външна спортна площадка и зала за фитнес в ТЦ-с. Пъстрогор | Октомври 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  | 3. Закупуване и монтиране на слънчеви колектори за топла вода в ТЦ-с. Пъстрогор | Октомври 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  | 4. Подобряване на осветлението и видеонаблюдението в ТЦ-с. Пъстрогор | декември 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ремонтиране и оборудване в РПЦ-София на стая за майки с деца до 3 г. възраст | 30 април 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  | 6. РПЦ- Баня Ремонтиране на помещенията за настаняване, изграждане на ПИИ, саниране на сграда | 30 ноември 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  | 7. Ремонт на подходящите помещения за провеждане на дейности, свързани с производството за предоставяне на закрила което да включва прокарване на интернет връзки, специализирани връзки, работни места за регистрация, интервюиране и вземане на дактилоскопски отпечатъци | май 2014 г. | Изцяло независимо функциониране на новите домове за настаняване на търсещи закрила в производство. Възможност за работа на всички служители, работещи по процедурата на място в домовете | Към момента в два от домовете има само интернет връзка. | Изцяло ремонтира-ни помещения и прокарани необходимите връзки за ползваните системи |
|  |  |  | 8. Стартиране на работата на кухненския блок в РПЦ- с.Баня за приготвяне на топла храна, два пъти дневно на настанените, търсещи закрила | февруари 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  | 9. Стартиране на работата на кухненски блокове в РПЦ- София, в общежития „Военна рампа“, „Враждебна“, „Ковачевци“ за приготвяне на топла храна, два пъти дневно на настанените, търсещи закрила | февруари 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  | 10. Стартиране на работата на кухненския блок в РПЦ- Харманли за приготвяне на топла храна, два пъти дневно на настанените, търсещи закрила | февруари 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  | 11. Стартиране на работата на кухненския блок в ТЦ- Пъстрогор за приготвяне на топла храна, два пъти дневно на настанените, търсещи закрила | февруари 2014 г. |  |  |  |
| 3. Подобряване качеството на процедурата по предоставяне на закрила | Достигане на общоевропейските стандарти в областта на закрилата чрез изпълнение на препоръките на ЕС, залегнали в Стокхолмската програма . |  | 2. Участие на длъжностни лица от териториалните поделения в обучения, семинари, кръгли маси, организирани от ДАБ при МС и/или от партньорски организации. | декември 2014 г. | Ефективно функциониране на вътрешен механизъм за осигуряване на качеството в ДАБ с цел гарантиране на високото качество на производството за определяне на бежански статут. |  |  |
|  |  |  | Обучение на новоназначените служители, ангажирани в производството по предоставяне на закрила | май 2014 г. | Поемане на самостоятелна работа още през второто тримесечие на 2014 г. | Назначени са достатъчно на брой нови служители, но не са достатъчно обучени | Изцяло самостоятелни и компетентни действия на назначения персонал |
| 4. Подобряване условията за интеграция на бежанците в Република България. | 1.Разработване и приемане на Национална програма за интеграция на бежанците в Република България (2014 – 2016). | Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020) | Назначаване на работна група за изготвяне на проекти на: - Национална програма за интеграция на бежанците в Република България (2014-2016); - Подготовка на проект на решение на МС за приемане на национална програма за интеграция на бежанците. | март 2014 г. | Подготовка и провеждане на заседания на Междуведомствената работна група за изработване на Национална програма за интеграция на бежанците в Република България (2014–2016) |  | Приемане от МС на Национална програма за интеграция на бежанците в Република България (2014 – 2016) |
|  | 2. Подпомагане процеса на адаптация и интеграция на чужденците, търсещи международна закрила. | План за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България на Министерски съвет от протокол № 45 на решение от 06 ноември 2013 г. | Организиране и провеждане на курсове по български език, професионална квалификация, културна адаптация и социална ориентация, спортни и културни дейности и др. | януари -декември 2014 г. | Ефективна адаптация и интеграция на чужденците чрез провежданите мерки за адаптация и интеграция – обучения, занимания, игри и спорт, консултации. |  |  |
| 5. Изпълнение на дейностите, заложени в годишната програма за 2013 г. на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. | Достигане на общоевропейските стандарти в областта на закрилата чрез изпълнение на препоръките на ЕС от Стокхолмската програма с оглед постигане на стратегическата цел на ЕС за създаване на Обща европейска система за убежище | 1. Годишна програма на ЕСПОУ за 2014 г. 2.ЗУБ 3.Стокхолмска програма – отворена и сигурна Европа в услуга и защита на гражданите | Участие във всички заседания на ЕСПОУ Изготвяне на становища по искане на ЕСПОУ Участие в дейностите и курсовете за обучение на ЕСПОУ за експерти от националните служби, компетентни в областта на убежището. | декември 2014г. | Укрепване на капацитета на ДАБ за постигане на готовност за участие в механизма за споделяне на отговорности между държавите-членки и задълбочаване на всички форми на практическо сътрудничество с държавите- членки на ЕС. | Участие във всички заседания на ЕСПОУ Изготвяне на становища по всички въпроси от компетентността на ДАБ, поставени от ЕСПОУ Участие на оптимален брой експерти от ДАБ в програмите за обучение на ЕСПОУ. |  |
| 6. Активно участие в дейността на институциите на ЕС в областта на убежището, практическото сътрудничество с държавите-членки. | Взаимодействие с институциите на ЕС с цел подобряване на практическото взаимодействие с държавите - членки и разширяване на участието в планирането, разработването и координирането при изпълнението на съвместни проекти и програми в областта на миграцията, убежището и бежанците. Участие във финализирането на процеса на изграждане на Общата европейска система за убежище (ОЕСУ). Проява на ефективна солидарност спрямо държавите-членки и трети страни, чиито системи за предоставяне на международна закрила са подложени на особен натиск. Включване в Общата европейска система по презаселване; Включване в процеса на релокация | Договор за функционирането на Европейския съюз Годишна програма на ЕСПОУ за 2013 г. Решение № 281/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ Програма EUREMA II | 1. Участие в работна група 23 “Сътрудничество в областта на вътрешните работи”. 2. Участие в работна група “Убежище” към Съвета на ЕС, изготвяне на позиции и указания за заседанията на работната група. 3. Участие в дейности на Европейската миграционна мрежа. 4. Участие в мероприятия на Организацията на генералните директори на имиграционни служби (GDISC). 5. Участие в срещи на Стратегическия комитет по имиграция, граници и убежище (СКИФА). 6. Участие в заседанията на: -Комитета “Солидарност и управление на миграционните потоци” към Европейската комисия; | декември 2014 г. | Постигане на по-висока степен на хармонизация на законодателството и практиката на ДАБ с общоевропейските директиви. | Участие със становища и позиции по всички въпроси, свързани с Общата европейска политика в областта на убежището | Изготвени становища и позиции по въпросите, свързани с Общата европейска политика в областта на убежището. |
| 7. Ефективно управление и усвояване на средствата от Европейския бежански фонд (ЕБФ) от ДАБ при МС като отговорен орган. | Повишаване на качеството на изпълнението на планираните дейности по стратегическите приоритети на ЕК за 2012 и 2013 г., приоритетите на годишните програми по ЕБФ и целите на многогодишна програма 2008-2013 | Решение 573/2007/ЕО на ЕК и Съвета; Решение 2008/22/ЕО и измененията му | 1. Изпълнение на Годишна програма по ЕБФ ІІІ за 2012 г. и на дейности от Годишна програма 2013 г. и Годишна програма 2013 г., ревизирана със Спешни мерки 2. Подобряване на качеството и ефективността на изпълнение на годишните програми по ЕБФ. | януари-декември 2014 г. | Усвояване на средства от ЕБФ над 90% за ГП 2012 и достигане на изпълнение на ГП 2013, позволяващо изпращане на искане за второ авансово плащане. Усвояване на средства от ГП, ревизирана със Спешни мерки Участие в курсове и РГ на ЕК и курсове за подготовка на държавната администрация. Анализи на текущи оценки за ГП 2012 и ГП 2013. | Достигане на 90% усвояване на финансовите средства от ЕК по ГП 2012 и 60% от авансовото плащане по ГП 2013. Усвояване на средства от ГП, ревизирана със Спешни мерки Участие на поне експерти в курсове за повишаване на квалификацията конкретни клаузи от подписаната през 2011 г. Съвместна декларация за сътрудничество. Текуща оценка на изпълнението на ГП 2012 и текуща оценка на напредъка по изпълнението на ГП 2013. | Изпълнение на стратегическите цели на ЕК, повишаване на качеството и максимално усвояване на финансовите средства от ЕК и националния бюджет |

Изготвил:

Калина Попянева – старши юрисконсулт в дирекция „АПОЧР“

Съгласувал:

Главен секретар на ДАБ при МС Златко Александров……………………………………………………………………………….