**Отчет за изпълнение на целите за 2011**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| **Цели за 2011 г.** | **Дейности** | **Резултат** | **Индикатор за изпълнение** | | **Индикатор за**  **самооценка**   1. напълно постигна-   та цел /100 %/   1. задоволително   постигната цел  /50 и над 50 %/   1. незадоволително   постигната цел  / под 50 %/ |
| Индикатор за  целево състояние  /заложен в началото  на 2011 г./ | Индикатор за текущо състояние  / отчетен в края на  2011 г. / |
| 1. Подобряване качеството на процедурата по предоставяне на закрила. | 1. Участие в проект „Допълнително развитие на качеството“.  2. Обучение на интервюиращите органи и юрисконсултите, изготвящи решения в производството по общия ред. | 1. Участие в Брюксел на заключителна конференция по проект „Допълни-телно развитие на качеството“.  2. Осем интервюисти са обучени и изготвят проекти на решения. | 1. Създаване на самостоятелно структурно звено за одит и качествен контрол.  2. Осем длъжностни лица, изготвящи проекти за решения (интервюиращи органи). | 1. Две длъжностни лица, осъществяващи контрол на производството.  2. Осем длъжностни лица, изготвящи проекти за решения. | Задоволително  постигната  цел 50%  Напълно постигната  цел 100% |
| 2. Повишаване на институционалния капацитет на ДАБ при МС за правилното прилагане на правилата за предоставяне и прекратяване на отделните видове особена закрила на чужденците в Р България по Закона за убежището и бежанците. | 1. Ремонт на РПЦ-София.  2. Въвеждане на Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград в експлоатация. | 1. Ремонт на вътреш-ната част на сгра-дата, подмяна на вертикални и хоризонтални щрангове. Изграждане на площадка със спортни и детски уреди в двора на центъра  2. Подписан Протокол -образец 15 и образец 16 от 13.12.2011 г. на Държавна приемателна комисия за установяване готовността за ползване на строеж Транзитен център за бежанци- проект BG 937.08.05L003 ПИ 087010, землището на с. Пъстрогор, община Свиленград.  Издадено разрешение за ползване СТ-05-1591 от 23.12.2011 г. от Дирекция за национален строителен контрол.  Специализирано обучение на длъжностни лица и провеждане на производство по предоставяне на закрила в центъра. | 1. Ремонт на вътреш-ната част на сградата. Изграждане на площадка със спортни и детски уреди в двора на центъра.  2. Незавършен строителен обект Транзитен център – с. Пъстрогор. | Завършен ремонт на вътрешната част на сградата, подмяна на вертикални и хоризонтални щрангове. Изграждане на площадка със спортни и детски уреди в двора на центъра.  2. Подписан Протокол-образец 15 и образец16 от 13.12.2011 г. на Държавна приемателна комисия за установяване готовността за ползване на строеж Транзитен център за бежанци- проект BG 937.08.05L003 ПИ 087010, землището на с. Пъстрогор, община Свиленград.  Издадено разрешение за ползване СТ-05-1591 от 23.12.2011 г. от Дирекция за национален и строителен контрол.  Проведено специализирано обучение на длъжностни лица за провеждане на производство по предоставяне на закрила в центъра.  Готовност за функциониране на центъра в пълен капацитет. | Напълно постигната  цел 100%  Напълно постигната  цел 100% |
| 3. Изпълнение на дейности, свързани с подобряване условията за интеграция на бежанците в Р България. | Изпълнение на мерки за интеграция на бежанците чрез обучение по български език, професионална квалификация, социално ориентиране, насочване за трудова заетост и други дейности. | Интегриране и улесняване достъпа на бежанците до права и задължения, сравними с тези на гражданите от ЕС. | 60 бежанци, включени в Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2011-2013). | 82 бежанци, включени в Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2011-2013):  -34 – завършили програмата;  -34 – продължават програмата;  -46 – изключени от програмата. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 4. Изпълнение на дейностите, заложени в годишната програма за 2011 г. на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. | Участие в дейностите и курсовете за обучение на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището за членовете на националните служби, компетентни в областта на убежището. Укрепване на капацитета на ДАБ за постигане на готовност за участие в механизма за споделяне на отговорности между държавите-членки и задълбочаване на всички форми на практическо сътрудничество с дър-жавите- членки на ЕС. | Европейската служба за подкрепа в областта на убежището е създадена от скоро и все още няма организирани курсове.  Предстои да бъдат релокирани четирима бежанци от Малта. |  | Повишен капацитет за постигане на готовност за участие в механизма за споделяне на отговорности между държавите-членки и задълбочаване на практическото сътрудничество с държавите-членки на ЕС. | Задоволително постигната цел /50%/ |
| 5. Ефективно управление и усвояване на средствата от Европейския бежански фонд (ЕБФ) от ДАБ при МС като отговорна институция. | 1. Изпълнение на Годишна програма по ЕБФ ІІІ за 2009г., предоговаряне с Европейската комисия на Годишна програма по ЕБФ ІІІ за 2010г. и договаряне на Годишна програма 2011г.  2.Усъвършенстване на процедурите по управление на ЕБФ чрез:  •въвеждане на процедурни наръчници за изпълнение на програмите по ЕБФ III;  •внедряване на автоматизирана информационна система за управление на проектите по ЕБФ III;  •въвеждане на процедура по набиране на предложения за изпълнители на проекти по ЕБФ III;  •повишаване на квалификацията на служителите, пряко ангажирани с управлението на фонда.  3. Управление на текущи проекти за подобряване на практическото сътрудничество с държави-членки на ЕС. | Усвояване на средства от ЕБФ. | 1. Изпълнение на ГП 2009 до 30.06.2011 г.  Изготвяне на проект за предоговаряне на ГП 2010. Действия по одобряване на ГП 2011 от Европейската комисия.  Изготвяне на проект на Финансов наръчник. Обсъждане на Техническо задание за внедряване на автоматизирана информационна система за управление на проектите по ЕБФ III. Изпълнени дейности по въвеждане на процедура по набиране на предложения за изпълнители на проекти по ЕБФ III и повишаване на квалификацията на служителите, пряко ангажирани с управлението на фонда. | 1. Усвояване на средства по ГП 2009г. Предоговаряне на ГП 2010.  Одобрена ГП 2011 от Европейската комисия.  Изготвен проект на Финансов наръчник- 1 част.  Изготвен проект на Техническо задание за внедряване на автоматизирана информационна система за управление на проектите по ЕБФ III .  Въведена процедура по набиране на предложения за изпълнители на проекти по ЕБФ III и повишаване на квалификацията на служителите, пряко ангажирани с управлението на фонда. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 6. Постоянно взаимодействие с институциите на ЕС, подобряване на практическото взаимодействие с държавите-членки на ЕС и разширяване на участието в планиране, разработване и координиране изпълнението на съвместни проекти и програми в областта на миграцията, убежището и бежанците**.** | 1. Участие в работна група 23 “Сътрудничество в областта на вътрешните работи”.  2. Участие в работна група “Убежище” към Съвета на ЕС, изготвяне на позиции и указания за заседанията на работната група.  3. Участие в дейности на Европейската миграционна мрежа.  4.Разработване на стратегия и политика по презаселването и изграждане на административен капацитет за прилагането й.  5. Участие в заседанията на:  -Комитета “Солидарност и управление на миграционните потоци” към Европейската комисия;  -EURASIL (Мрежа на ЕС за практическо сътрудничество в областта на убежището);  -Междуведомствена работна група по презаселването;  -Европейска мрежа за миграцията;  -Работна група по статистика за убежището и миграцията към ЕВРОСТАТ на Европейската комисия и др. |  | Участие в работни групи и заседания | 1. Участие в работна група 23 “Сътрудничество в областта на вътрешните работи”  2. Участие в работна група “Убежище” към Съвета на ЕС, изготвяне на позиции и указания за заседанията на работната група.  3. Участие в дейности на Европейската миграционна мрежа.  4. Разработване на стратегия и политика по презаселването и изграждане на административен капацитет за прилагането й.  5. Участие в заседанията на:  -Комитета “Солидарност и управление на миграционните потоци” към Европейската комисия;  -EURASIL (Мрежа на ЕС за практическо сътрудничество в областта на убежището);  -Междуведомствена работна група по презаселването;  -Европейска мрежа за миграцията;  -Работна група по статистика за убежището и миграцията към ЕВРОСТАТ на Европейската комисия и др. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 7.Подобряване организацията по събиране, анализ и разпространение на информацията за държави по произход. | Реализиране на проект за създаване на Документационен център. | Функциониращ Документационен център. |  | Изграден Документационен център - Ресурсен център – страни на произход– фаза 1. | Напълно постигната цел /100%/ |