Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.

Наименование на администрацията: Държавна агенция за бежанците при МС

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2010г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел /100 %/ - задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ - незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2010 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2010 г. / |  |
| 1.Усъвършенстване качеството на процедурата по предоставяне на особена закрила на чужденци в Република България. | Участие в Проект, финансиран от ЕК за „По-нататъшно развитие на качеството на закрила в ЕС. Установяване на нови механизми за гарантиране на качеството в Южна Европа и консолидиране на националните механизми за качество в Централна и Източна Европа”. | При осъществяването на Проекта беше изследвано производството по предоставяне на статут на всеки етап. ВКБООН отправи 53 препоръки за подобряване на качеството, като 40 от тях бяха приети от ДАБ. | Изследване на цялостното състояние на производството на база нормативни документи (вътрешни и на ЕС и ЕК) и практики. Няма база за сравнение. | 53 препоръки за изпълнение, от които 40 приети. | Напълно постигната цел. |
| 2. Техническо и ресурсно обезпечаване за оптималното функциониране на Транзитния център- с. Пъстрогор, община Свиленград – териториално поделение на ДАБ при МС. | Подписване на Акт обр. 15 за готовност на обекта за въвеждане в експлоатация; Провеждане на 72 – часови изпитания в експлоатационни условия и подписване на Акт обр. 16 за въвеждане в експлоатация; Оборудване на центъра. | Въвеждане на обекта в експлоатация. Функциониране на центъра в пълен капацитет. | Подписване на Акт обр.15 за готовност на обекта за въвеждане в експлоатация. Провеждане на 72-часови изпитания. Подписан Акт обр.16 за въвеждане в експлоатация. Оборудване на центъра. | Не е подписан Акт обр.15 за готовност на обекта за въвеждане в експлоатация. Не са проведвни 72-часови изпитания. Не е подписан Акт обр.16 за въвеждане в експлоатация. Центърът не е оборудван. | Незадоволително постигната цел. / Поради неспазване срока за завършване на центъра от изпълнителя „СИКИНКО БИЛДИНГ”АД |
| 3.1.Разработване и приемане на Национална програма за интеграция на бежанците в Република България (2011 – 2013г.). 3.2.Мониторинг и оценка на изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2008 – 2010г.). 3.3.Разработване на Национална стратегия и политика по презаселването и начало на изграждане на административен капацитет за прилагането й. | Назначаване на работна група за изготвяне на проекти на: - Стратегия за интеграция на бежанците; - Национална програма за интеграция на бежанците ; -Подготовка на проект на решение на МС за приемане на национална програма за интеграция на бежанците. -Организиране на мониторинга; -Работа с неправителствени организации- партньори на ДАБ при МС. Участие в XVI –те Годишни тристранни консултации по презаселване – Женева. Кампания за формиране на обществени нагласи. | Подготовка и провеждане на заседания на Междуведомствената работна група за изработване на Национална програма за интеграция на бежанците в Република България (2011г. – 2013г.). Събиране и обработка на данни за текущото състояние на изпълнението на НПИБРБ (2008 – 2010г.). Създаване на реални условия за прилагане на програма по презаселването в РБ. | Приемане от МС на Национална програма за интеграция на бежанците в Република България (2011г. – 2013г.). Втори мониторинг и оценка на изпълнението на НПИБРБ (2008 – 2010г.). Организиране и провеждане на срещи. Начало на изготвяне на пилотна програма по презаселване. | Предаване на пакета с НПИБРБ (2011 – 2013г.) в МС за решение. Участие в кръгла маса (изпълнение на Национална програма за интеграция на бежанците в Р. България (2008 – 2010г.). Представяне и обсъждане на втори мониторингов доклад. Свикване на нова Работна група по презаселването – изготвяне на предложение за позиция на правителството. Изготвяне на информации за годишния доклад на ЕС за основните права по въпросите на расовата дискриминация и Комисаря по правата на човека на Съвета. | Напълно постигната цел. Напълно постигната цел Напълно постигната цел. |
| 4.1. Реализи ране на Многогодишната програма 2008 – 2013г. ЕБФ III. 4.2.Откриване на тръжни процедури по годишна програма 2009г. 4.3. Приклю чване на процедурата по договаряне на Годишна програма 2010г.-ЕБФ. | По Годишна програма 2008г.и 2009г.: - Сключване на договор за доставка на хардуер за АИС „Бежанци”. Изграждане на документационен център за страни на произход. -Ремонт и обновяване на вътрешните помещения на РПЦ – гр. София. - Провеждане на медийна кампания за подобряване на отношението на българското общество към бежанците. - Повишаване на качеството на бежанската процедура чрез предоставяне на правна помощ. Процес на договаряне с ЕК | Доставка на хардуер за АИС „Бежанци”. Разработване на Информационна система Ресурсен център за страни на произход. Подобряване на условията за прием и настаняване на търсещите закрила в Република България. Повишена информираност на българското общество за бежанците като предпоставка за успешната им интеграция. Предоставяне на правна помощ на търсещи закрила. Годишна програма 2010г. | Изграждане на ИТ инфраструктура. Реализиране на проект за създаване на Документационен център. Създаване на предпоставки за подобряване на условията за прием и настаняване. Определяне на изпълнител за осъществяване на медийната кампания. Гарантирана пълна информираност на търсещите закрила относно техните права и задължения и осигуряване на достъп до безплатна правна помощ на всеки етап от бежанската процедура. Договаряне на ГП 2010 г. | Сключен договор за доставка на хардуер за АИС „Бежанци”. Организирано възлагане на малка обществена поръчка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП. Изпълнен договор. Подобряване на условията за прием и настаняване на търсещите закрила в Република България. Подобрени условия за интеграция на бежанците в българското общество. Отпечатани брошури. Предоставени безплатни правни консултации по време на всеки етап от процедурата за предоставяне на статут. Приключено договаряне с ЕК. | Напълно постигната цел. Задоволително постигната цел. Напълно постигната цел. Напълно постигната цел. Напълно постигната цел. Напълно постигната цел. |
| 5. Постоянно взаимодействие с институциите на ЕС, подобряване на практическото взаимодействие с държавите членки на ЕС и разширяване на участието в планиране, разработване и координиране изпълнението на съвместни проекти и програми в областта на миграцията, убежището и бежанците. | 1.Участие в заседанията на работната група „Убежище” към Съвета на ЕС, Европейската миграционна мрежа. 2.Участие в заседанията на комитета „Интеграция, убежище и гаранции” към ЕК, „Комитета солидарност и управление на миграционните потоци” към ЕК, работна група по статистика за убежището и миграцията към ЕВРОСТАТ на ЕК и EURASIL. | Изпълнение на процедурата по съгласуване на позиции във връзка с предложенията за изменение на директивите на ЕС относно приемането на лицата, търсещи закрила; Директивата за признаването и регламента Дъблин 2. Представяне на Българската позиция. | Участие със становища и позиции по всички въпроси, свързани с Общата европейска политика в областта на убежището. | Изготвени становища и позиции по въпросите, свързани с Общата европейска политика в областта на убежището. | Напълно постигната цел. |